CARE Bangladesh

Programme SHOUHARDO

Plan de clôture

I. RESUMÉ DE LA CLOTURE

Dans le cadre de l’Objectif stratégique 2, la composante nutrition pour la mère et l’enfant est une solution au problème de nutrition des femmes enceintes et enfants de moins de deux ans de la population cible. L’objectif principal des interventions du programme MCHN est de promouvoir l’adoption de meilleurs comportements chez les participants du programme afin d’améliorer le statut nutritionnel chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 2 ans qui ainsi a un impact sur la malnutrition maternelle et infantile. La population la plus marginalisée est ciblée dans le programme SHOUHARDP et inscrite sur la principale liste de récipiendaires comme « des récipiendaires MCHN » éligibles pour recevoir la ration alimentaire de Titre II. Ces participants au programme ont été ciblés pour les interventions du programme MCHN comme celles intitulées « Growth Monitoring and Promotion (GMP) session », « Courtyard Meeting » ainsi que le service conseils des ménages offert pendant la durée du programme. En participant aux interventions, ils ont pu adopter de meilleurs choix en termes de services et pratiques sanitaires, hygiéniques et nutritionnelles. Le programme MCHN vise à améliorer les pratiques chez les ménages qui ont un impact positif sur le statut nutritionnel des femmes enceintes et enfants concernant les pratiques d’alimentation, d’entretien et de soins en situation normale et en situation d’urgence.

La femme enceinte et la mère allaitante ont été ciblées pour recevoir des rations mensuelles qui augmentent leur apport calorique quotidien pendant la grossesse et l’allaitement. Ainsi, cette intervention a permis de garantir à la mère un coussin de sécurité quand il s’agit d’apport calorique et de la protéger contre la malnutrition. Avec les rations alimentaires mensuelles, elle est mieux placée pour négocier avec les membres de sa famille afin de maintenir un certain niveau de nutrition pour elle et son enfant.

Conformément au PREP du DAP (Programme SHOUHARDO), la distribution de vivres dans le cadre de l’intervention MCHN continuera, jusqu’en juillet 2009, à toucher les mères qui allaitent et les femmes enceintes extrêmement pauvres répondant aux critères fixés. A ce jour, le programme SHOUHARDO a pu toucher un nombre total de récipiendaires de 219 246 (femmes enceintes 92 891, femmes allaitantes 126 355) qui ont directement tiré profit des activités MCHN et ont obtenu des rations mensuelles de blé de 2 kg, d’huile végétale de 1,50 kg et de pois de 0,50 kg.

L’entretien avec les récipiendaires du MCHN a prouvé, de toute évidence, que les rations fournies par le programme ont un meilleur impact sur l’insécurité alimentaire en termes d’apport calorique pour les participants au programme.

SHOUHARDO organisera un atelier pour partager ses leçons d’expérience au niveau régional ainsi qu’au niveau des bureaux nationaux afin de faire l’inventaire des opérations actuelles pouvant être améliorées à l’avenir.

II. CALENDRIER DE CLOTURE:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sl | Tâche | Précisions | Délai de réalisation | |
| 1. | Résiliation de l’accord (LSD du Gouv de Bangladesh, Entrepôt privé, transitaire Agent, transporteur primaire et secondaire, inspecteur) | Avis de résiliation remis aux responsables désignés du:   1. LSD du Gouv du Bengladesh 2. Entrepôt Privé 3. Transitaire 4. Transporteur primaire 5. Transporteur secondaire 6. Enquêteur | 1. 31 mai 2009 2. 31 juillet 2009 (sauf l’entrepôt pour les secours d’urgence)   c) 31 août 2009  d) 31 août 2009  e) 31 juillet 2009  f) 31 août 2009 | |
| 2. | Renouvellement/extension du bail d’entrepôt pour les secours d’urgence | Renouvellement du contrat/de l’accord | Renouvellement de deux (2) LSD du GoB effectué  Un (1) entrepôt privé  31 août 2009  Un (1) entrepôt privé 30 septembre 30 2009 | |
| 3. | Renouvellement/extension du contrat de fumigation des entrepôts pour les situations d’urgence | Lorsque SHOUHARDO conserve ses entrepôts (4 Nos.) pour les secours d’urgence et qu’environ 2000-2500 tonnes de vivres doivent être fumigées | 31 juillet 2009 | |
| 4. | Liste des meubles, éclairage et équipement & Equipment (FF&E) des entrepôts et procédure de réforme | Réconcilier et finaliser la liste des FF&E au niveau des entrepôts et réformer en appliquant les procédures | 31 août 2009 |
| 5. | Matériel et équipements pour le PDF | Réconcilier et finaliser la liste du matériel et des équipements du PDF et préparer la réforme en appliquant les procédures | 31 août 2009 |
| 6. | Transfert des vivres en excès (non utilisés) aux entrepôts pour les secours d’urgence | Après la fin de la distribution en juillet 2009 (y compris la ration d’août 2009 versée à l’avance), effectuer un transfert interne du solde de vivres (s’il y en a) de Island and District Warehouse réservé aux secours d’urgence | 31 août 2009 |
| 7. | Atelier sur les leçons d’expérience de l’opération de distribution de vivres en voie d’être clôture au niveau régional ou CBHQ | Examen du statut de mise en œuvre des activités de sortie de programme, avec le partage des leçons d’expérience sur la gestion des vivres pour des améliorations futures | 31 août 2009 |

Calendrier de fermeture d’entrepôt:

SL Nom du centre Date de

remise

Remarques

Central Warehouse, Sadarghat

1.

Jety, Chittagong 30 avril 2009 effectué

2. Bayzid Warehouse, Chittagong 31 mai 2010 Secours d’urgence

3. Sandwip Island Warehouse 31 août 2009 Avis de résiliation à signifier d’ici le

31 juillet 2009

4. Jilongja LSD, Cox’s Bazar 31 août 2009 Avis de résiliation signifié

5. Moheshkhali Island Warehouse 31 août 2009 Avis de résiliation à signifier d’ici le 31 juillet 2009

6. Kutubdia Island Warehouse 31 août, 2009 Avis de résiliation à signifier d’ici le 31 juillet 2009

7. Sonapur LSD, Noakhali 31 août 2009 Avis de résiliation signifié

8. Hatiya Island Warehouse 31 août 2009 Avis de résiliation à signifier d’ici le 31 juillet 2009

9. Pakundia LSD, Kishoregonj 31 août 2009 Avis de résiliation signifié

10. Syestagonj LSD, Hobigonj May 31, 2010 Secours d’urgence

11. Mollikpur LSD, Sunamgonj 31 août 2009 Avis de résiliation signifié

12. Baowshi LSD, Netrakona 31 août 2009 Avis de résiliation signifié

13. Biswasbitka LSD, Tangail 31 mai 2010 Secours d’urgence

14. Sirajgonj Warehouse 31 août 2009 Avis de résiliation à signifier d’ici le 31 juillet 2009

15. Sarishabari LSD, Jamalpur 31 août 2009 Avis de résiliation signifié

16. Sherpur Sadar LSD, Sherpur 31 août 2009 Avis de résiliation signifié

17. Pabna Warehouse, Pabna 31 août 2009 Avis de résiliation signifié d’ici le 21 juillet 2009

18. Bogra Warehouse, Bogra August 31, 2009 Avis de résiliation à signifier d’ici le 31 juillet 2009

19. Rangpur Warehouse, Rangpur 31 mai 2010 L’un des deux sera conservé selon la situation (pour les secours d’urgence)

20. Gaibandha Warehouse 31 mai 2010

21. Kurigram Warehouse 31 août 2009 Avis de résiliation à signifier d’ici le 31 août 2009

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SL | Nom du centre | Date de remise | Remarques |
| 22. | Rowmari Warehouse | 31 août 2009 | Avis de résiliation à signifier d’ici le 31 juillet 2009 |
| 23. | Nilphamari Warehouse | 31 août 2009 | Avis de résiliation à signifier d’ici le 31 juillet 2009 |

III. INVENTAIRE ET DEMANDE DE RÉFORME DES BIENS ET ÉQUIPEMENTS ET DE RÉUTILISATION/RECYCLAGE/VENTE DES VIVRES ET FONDS

1. Distribution d’avances de rations:

Environ 1265,97 tonnes de vivres seront inutilisées après la distribution régulière de juillet 2009 en raison d’un nombre inférieur de récipiendaires éligibles (critères définis dans les directives MCHN) et du déplacement des récipiendaires ciblés par SHOUHARDO de leurs propres villages. Ce stock non utilisé de 1265,97 tonnes s’ajoute à notre stock réservé aux secours d’urgence quantifié à 2005 tonnes de vivres. Compte-tenu des circonstances, nous proposons de remettre une avance de rations d’un mois aux récipiendaires sélectionnées au moment de la distribution des vivres du mois de juillet 2009. En d’autres termes, tous les récipiendaires éligibles du mois d’août 2009 recevront une ration supplémentaire en avance en juillet 2009. Nous supposons que toute cette quantité de vivres de 1265,97 tonnes sera utilisée comme des avances de rations ; cependant tout solde restant sera rajouté au stock réservé aux secours d’urgence. En cas de distribution d’avances de rations, nous ouvrirons un registre séparé, préparerons par conséquent les documents requis et feront le nécessaire pour une utilisation appropriée des avances de rations fournies.

Il s’agit là de la dernière année de distribution de vivres de SHOUHARD; la dernière séance de distribution est prévue pour juillet 2009.

Ci-joint un aperçu de la situation des vivres ;

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sl | Description | Blé,  SW (tonne) |  | Huile végétale (tonne) | Pois cassés (tonne) | TOTAL (tonne) |  |
| A | Solde d’ouverture au 26 mars 2009 (y compris les vivres de secours d’urgence) | 6 102,51 | | 718,86 | 206,91 | 7 028,27 | |
| B | Arrivée pendant le mois d’avril 2009 |  | - | - | 129,70 | 129,70 | |
| C | Excèdent de vivres | 0,15 | | - | - | 0,15 | |
| D | Total disponible (y compris vivres de secours d’urgence) (A+B+C): | 6 102,66 | | 718,86 | 336,61 | 7 158,12 | |
| E | Distribution pour le mois d’avril 2009 | 868,80 | | 108,60 | 36,20 | 1 013,60 | |
| F | Pertes Durant le mois d’avril 2009 |  | - | - | - |  | - |
| G | Solde de clôture du 25 avril 2009 (D-E-F) | 5 233,86 | | 610,26 | 300,41 | 6 144,52 | |
|  | 1. Distribution planifiée pour le mois de mai 09 | 848,98 | | 106,12 | 35,37 | 990,47 | |
|  | 2. Distribution planifiée pour le mois de juin 09 | 818,02 | | 102,25 | 34,08 | 954,35 | |
|  | 3. Distribution planifiée pour le mois de juillet 09 | 783,94 | | 97,99 | 32,66 | 914,59 | |
| H | Quantité totale estimative pour distribution (1+2+3): | 2 450,93 | | 306,37 | 102,12 | 2 859,42 | |
| I | Solde de clôture estimative du 25 juillet 2009 (y compris les vivres de secours d’urgence) (G-H): | 2 782,93 | | 303,89 | 198,28 | 4 728,36 | |
| J | Moins: Vivres réservés de secours d’urgence | 1 725,00 | | 135,00 | 145,00 | 2 005,00 | |
| K | Solde disponible sauf quantité vivres de secours d’urgence  (I-J): | 1 057,93 | | 168,89 | 53,28 | 1 280,10 | |
| L | Moins: Recommandé pour distribution en juillet 09 comme ration d’avance du mois d’août 09 | 752,58 | | 94,07 | 31,36 | 878,01 | |
| M | Solde estimatif à utiliser avec le stock de secours d’urgence (K-L): | 305,35 | | 74,82 | 21,92 | 402,09 | |
| N | Solde total estimatif à utiliser pour les vivres de secours d’urgence conservés dans les entrepôts (J+M): | 2 030,35 | | 209,82 | 166,92 | 2 407,09 | |

2. Fournitures et biens/équipements durables:

SHOUHARDO ne dispose pas de biens/équipement dont le coût d’achat est égal ou supérieur à 5.000 dollars mais dispose de matériels/équipements. SHOUHARDO a vérifié tout le matériel/équipement utilisé pour la distribution de vivres et l’a classé en deux catégories (a) les articles en bon état et réutilisables seront conservés aux entrepôts pour un usage futur, (b) les articles qui ne sont pas en bon état, ceux rouillés/déchirés et dont la recollecte ou le stockage n’est pas rentable seront offerts aux communautés VDC/SDC/PIC, le cas échéant. La liste des articles (a) et (b) est indiquée ci-après :

(a) Liste des articles qui seront conservés dans les entrepôts pour un usage futur

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sl** | **Nom de l’article** | **Quantité** | **Etat (No)** | | |
| **Bon** | **Moyen** | **Mauvais** |
| 1 | Balance de table | 25 | 20 | 4 | 1 |
| 2 | Balance plateau à cadran | 13 | 10 | 4 | 1 |
| 3 | Balance à fléaux | 36 | 35 | 1 | - |
| 4 | Palettes | 10 024 | 5 139 | 4 618 | 167 |
| 5 | Bâches | 161 | 72 | 53 | 38 |
| 6 | Machine à coudre | 18 | 12 | 6 | - |
| 7 | Echelle | 36 | 33 | 7 | - |
| 8 | Extincteur d’incendie | 163 | 118 | 45 | - |
| 9 | Brouette | 8 | 7 | - | 1 |
| 10 | Lampes torches et piles | 25 | 14 | 4 | 7 |
| 11 | Instruments de mesure | 335 | 173 | 101 | 1 |
| 12 | Trousse de secours | 34 | 16 | 18 | - |
| 13 | Seau de sable | 28 | 28 | - | - |
| 14 | Table | 11 | 11 | - | - |
| 15 | Chaise pliante | 20 | 20 | - | - |
| 16 | Chaise tournante | 4 | 4 | - | - |
| 17 | Fût d’eau | 3 | 3 | - | - |
| 18 | Ventilateur debout | 18 | 18 | - | - |
| 19 | Armoire en acier | 3 | 1 | - | 2 |
| 20 | Etagères | 7 | 3 | - | 4 |
| 21 | Ventilateur de plafond | 4 | 4 | - | - |
| 22 | Générateur | 7 | 7 | - | - |
| 23 | Filtre à eau | 4 | 2 | - | 2 |
| 24 | Bouilloire | 2 | 2 | - | - |
| 25 | Escarbot en bois (servant d’échelle) | 8 | 8 | - | - |
| 26 | Tableau blanc | 7 | 7 | - | - |
| 27 | Ranks Tel | 3 | 2 | 1 | - |
| 28 | Chaise en plastique | 12 | 12 | - | - |
| 29 | Fauteuil | 4 | 4 | - | - |
| 30 | Chaise simple (en bois) | 5 | 5 | - | - |
| 31 | Ventilateur de mur | 1 | - | 1 | - |
| 32 | Grillage de protection installé à la porte de l’entrepôt | 4 | - | 4 | - |
| 33 | palla pathar manuel de 43 pouces | 2327 | 2327 | - | - |
| 34 | Dari palla de 27 pouces | 32 | 32 | - | - |

(b) Liste d’articles à offrir aux communautés VDC/SDC/PIC/

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SL # | Nom de la région | # of ONGP | # of PDF | Bâche (No.) | Mesure du blé (jeu de  5) consiste en: | Mesure de l’huile végétale (Jeu de 6) consiste en: | Mesure de pois (jeu de 5) consiste en: | Mesure de FFW (jeu de 3) consiste en: | Mesure de MCHN (Jeu de 3) consiste en : | Mesure de  MCHN (Jeu de  2) consiste en : | Bouteille en plastique 1.5 Kg (Nos) | Malle avec clé | Bannière (MCHN) | Bannière (plaint e) | Matériel acquis par l’ONG/ DD | | | | | | | | | |
| 5 kg-1No 3  Kg-1No 2Kg-  1No 1Kg-1No  0.5Kg-1No | 3 kg-1No 1  Kg-1No 0.5Kg-  1No 200gm-  1No 100gm-  1No 50gm-1No | 2 kg-1No  1 Kg-1No 0.5Kg-  1No 200gm-1No  100gm-1No | Blé-2 Kg huile - 0.3Kg pois-0.1Kg | Blé-12kg huile-  1.5Kgs Pois-  0.5Kgs | Blé 12kg  Pois-0.5Kgs | Boite de secours | Carafe (eau, marmite) | Thermos | Verres | Tasse | plateau | Marteau | couteaux | Bambou | Clous |
| 1 | Kishorego | 12 | 183 | 412 | 194 | 194 | 194 | 49 | 473 | 760 | 1,820 | 183 | 4 | 112 | 11 | 2 | 8 | 10 | - | 5 | - | - | - | 3 |
| 2 | Tangail | 10 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 130 | - | - | 1,630 | 163 | 163 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Rangpur | 8 | 141 | 142 | 142 | 143 | 144 | 10 | - | - | 1,351 | 141 | 172 | 141 | - | - | 147 | 186 | - | 22 | - | 104 | 170 | - |
| 4 | Chittagong | 15 | 201 | 339 | 799 | 743 | 660 | - | - | - | 1,929 | 180 | 203 | 202 | 24 | 137 | 123 | 195 | - | 33 | - | 161 | 33 | 91 |
| Total | | 45 | 688 | 1,056 | 1,298 | 1,243 | 1,161 | 189 | 473 | 760 | 6,730 | 667 | 542 | 615 | 35 | 139 | 278 | 391 | - | 60 | - | 265 | 203 | 94 |

3. Ressources en espèce:

Les fonds ITSH du LOA est de 4.055.679 dollars. A ce jour l’intégralité du montant total été reçu.

4. Utilisation des vivres de secours d’urgence en cas de situation de non urgence

CARE a demandé un total de 2 005 tonnes de nourriture d’urgence à stocker, pendant son dernier PREP, et cette demande a été approuvée et le ravitaillement effectué. Ce stockage était proposé pour permettre à CARE de lancer immédiatement des opérations de secours d’urgences en cas de catastrophes jusqu’à la fin du programme. Ces propositions permettront à CARE de toucher 143 750 ménages permettant à chacun d’eux de recevoir chaque semaine une ration de 9,6 kg de farine obtenus de 12 kg blé; 1 litre d’huile (environ 0,925 kg) et 1 kg de pois cassés jaunes, c’est-à-dire un total de 1725 tonnes de blé ; 135 tonnes d’huile végétale et 145 tonnes de pois cassés jaunes. Il est prévu que les vivres de secours d’urgence soient stockés dans quatre entrepôts de différentes zones du pays, à savoir les régions de Rangpur, Tangail, Kishoreganj, en raison essentiellement de leur vulnérabilité aux inondations ; et Chittagong en raison de sa vulnérabilité aux cyclones et raz de marée. Le fait d’avoir un stock de nourritures dans ces quatre régions permettra à SHOUHARDO d’intervenir rapidement.

La date d’expiration de l’huile est d’environ 18 mois à partir de la date d’emballage alors que la durée de conservation des céréales dépend de leur préservation, stockage et traitement mais d’habitude elle ne dépasse pas un an à compter de la date de réception dans le pays. Nous avons reçu de l’huile végétale en mars 2009, les pois jaunes cassés en deux lots, la première semaine de mars 2009 et la première semaine d’avril 2009, et du blé la première semaine de janvier 2009. Par conséquent, ces vivres doivent être utilisés d’ici avril 2010. Compte tenu de notre expérience au Bangladesh, les secours d’urgence sont réels et nous supposons que cette tendance durera jusqu’à la fin du programme. Ainsi, la probabilité est forte que ces stocks de secours soient utilisés avant leur date d’expiration ne soit dépassée. Cependant, au cas où il y aurait un solde restant en fin février 2010, SHOUHARDO utilisera ces vivres pour des activités caritatives après autorisation de l’USAID Bangladesh.

IV. RÉCLAMATIONS EN INSTANCE

Depuis le début de ses activités de gestion des vivres en mai 2006 jusqu’en avril 2009, SHOUHARDO a collecté un montant total de 566 031 BDT d’indemnités pour pertes/dégâts/pillage de vivres d’une quantité de 19,776 tonnes. Un montant de 384 689 BDT a été remis à l’USAID et le montant restant de 181 342 sera versé d’ici le 30 juin 2009. En cas de pertes/dégâts/pillages supplémentaires de juillet à mai 2010, SHOUHARDO réclamera la perte et remettra le montant collecté à l’USAID selon les procédures. Veuillez trouver ci-après les informations sur les réclamations de pertes ;

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sl | Types de vivres | | Qnté réclamée (Tonnes) | Montant réclamé reçu par  CARE (Taka) | Montant verse à l’USAID (Taka) | Montant dû à l’USAID (Taka) |  | | Remarques |
| 1. | Blé et huile végétale | | 9,932 | 224 564 | 224 564 |  | - | | CARE Réf. # 8970, en date du 20 août 2007 et transmis au contrôleur américain spécialiste des décaissements, Cheque # 5183499 |
| 2. | Huile végétale | | 0,344 | 48 605 | - | 48 605 | | | 30 juin 2009 |
| 3. | Blé, huile végétale et pois | | 0,450 | 22 973 | - | 22 973 | |  | 30 juin 2009 |
| 4. | Huile végétale et pois | | 0,292 | 34 525 | - | 34 525 | | | 30 juin 2009 |
| 5. | Blé et huile végétale | | 0,183 | 15 678 | - | 15 678 | | | 30 juin 2009 |
| 6. | Blé, huile végétale et pois | | 0,617 | 20 173 | - | 20 173 | | | 30 juin 2009 |
| 7. | Blé (Vivres impropres à la consommation mis en vente  commodité) | | 1,262 | 7 886 | - | 7 886 | | | 30 juin 2009 |
| 8. | Blé  (Pillage) | | 6,250 | 160 125 | 160,125 |  | | - | CARE Réf. # 9254, en date du 29 avril 2008 et transmis au contrôleur américain spécialiste des décaissements Cheque # 6109972 |
| 9. | Blé  (Pendant Sidr) | | 0,051 | 1 974 | - | 1 974 | | | 30 juin 2009 |
| 10. | Blé et huile végétale | | 0,395 | 29 528 | - | 29 528 | | | 30 juin 2009 |
| Total : | |  | 19,776 | 566 031 | 384 689 | 181 342 | | |  |

V. AUDITS

L’Audit A 133 de 2008 a couvert le volet distribution de vivres du programme SHOUHARDO. Par conséquent, aucun autre audit n’est prévu pour les vivres jusqu’à la fin du programme.

VI. PERSONNEL

Un total de 101 employés a été prévu et ils ont été recrutés dans les activités liées à la distribution de vivres de SHOUHARDO. Sur les 101 agents, 84 sont toujours employés et les autres ont été relevés de leurs fonctions à l’approche de l’expiration du programme. Le personnel de direction de SHOUHARDO essaie de recruter du personnel pour ces postes. Cependant, pour pouvoir garantir un traitement systématique et convenable des activités de distribution jusqu’à la fin du programme, il doit exploiter le personnel disponible au niveau des effectifs. Après la dernière distribution de vivres de juillet 2009 qui sera l’opération finale, tout le personnel est tenu d’effectuer les activités de clôture jusqu’en fin septembre 2009. Tout le personnel arrêtera de travailler dans le programme sauf les agents qui occupent les sept principaux postes stratégiques qui seront maintenus jusqu’en mai 2010. Ces sept agents seront engagés dans la gestion et le traitement du stock de vivres de secours d’urgence, la facilitation de l’’audit, la documentation, la fumigation, le test de laboratoire, le compte-rendu de routine à l’USAID et à CARE Atlanta, etc. Le plan de transition du personnel de gestion des vivres est fourni ci-dessous :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sl | Poste | Personnel prévu (No) | Personnel existant (No) | Personnel à maintenir jusqu’en Sept  2009 (No) | Personnel à maintenir jusqu’en mai 2010 (No) | Remarques |
| 1. | Responsable des vivres | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Agent de contrôle des vivres | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3. | Agent chargé de la logistique | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4. | Responsable au niveau du port | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| 5. | Responsable régional de la logistique | 4 | 3 | 3 | 1 |  |
| 6. | Responsable régional de la comptabilité | 4 | 4 | 4 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sl | Poste | Personnel prévu (No) | Personnel existant (No) | Staff to personnel à maintenir jusqu’en Sept  2009 (No) | Personnel à maintenir jusqu’en mai 2010 (No) | Remarques |
| 7. | Agent comptable | 18 | 17 | 17 | 0 |  |
| 8. | Chef d’entrepôt | 19 | 15 | 15 | 4 |  |
| 9. | Magasinier | 11 | 7 | 7 | 0 |  |
| 10. | Moniteur de vivres | 33 | 28 | 28 | 0 |  |
| 11. | Distributeur de vivres | 8 | 7 | 7 | 0 |  |
| Total | | 101 | 84 | 84 | 07 |  |

VII. BUDGET DE CLÔTURE POUR LA GESTION DES VIVES:

Dans le PREP des exercices financiers 2009 et 2010, les fonds ITSH requis étaient estimés à 1 470 858 dollars. A la fin de l’exercice 2009, après les dépenses effectives de l’exercice 2008, le montant disponible pour les exercices 2009 et 2010 était de 1 456 159, dollars qui a fait l’objet d’un compte rendu dans le rapport des résultats de l’exercice 2009. Maintenant, le budget ITSH pour l’exercice 2009 et 2010 a été ré-estimé. Ainsi, le budget ITSH estimatif pour l’exercice 2009 (octobre 2008 à septembre 2009) est de 1 175 986 dollars et celui de l’exercice 2010 (Octobre 2009 à mai 2010) est de 280 173 dollars.

VIII. AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

Néant