## DELAI
Pour éviter les retards inutiles et les frais de port, la cargaison doit être déchargée le plus rapidement possible. Le modèle ci-dessous illustre les nombreuses tâches liées au dédouanement qui doivent être complétées.
| 1. | Les exigences de dédouanement varient selon le pays et les vivres. Ce modèle doit être modifié pour se conformer aux exigences et conditions spécifiques.
| 2. | Remplir le modèle modifié in indiquant une "Date" pour chaque tâche réalisée.
| 3. | Assigner la responsabilité pour chaque tâche, en insistant sur la nécessité de terminer les tâches à la date convenue.
NOTES:
Dans le cas d'un connaissement direct, la compagnie de fret maritime organise normalement l'autorisation d'exportation.
Dans certains cas, une fumigation peut être effectuée sur le navire avant que les vivres ne puissent être déchargés.
S'il y a des problèmes avec le dédouanement, rechercher un entrepôt douanier ou une garantie bancaire, et une autorisation de port.
ACTIVITÉ |  |  |  |  | Nbre de jours minimum | Date
Depart de la cargaison depuis les Etats-Unis
Arrivée de lsa cargaison au port de déchargement
Délai autorisé dans le port pour prendre livraison sans frais (n'incluant pas le temps de fumigation)
Les conteneurs doivent être retournés vides à la compagnie de fret maritime (le cas échéant)
4. | AUTORISTION DE DÉCHARGEMENT DE LA COMPAGNIE DE FRET MARITIME
L'autorisation de déchargement de la compagnie de fret maritime requiert les opérations suivantes:
Envoyer la lettre de transport à la compagnie de fret maritime.
La compagnie maritime libère les cargaisons.
3.1 (Navire au port) |  | DÉDOUANEMENT
(Les autorités agricole) inspectent l'infestation et documentent les résultats.
(Les autorités sanitaires) inspectent les vivres, font des prélèvements et documentent les résultats.
Paiement des frais de port.
Traiter les documents de douane (y compris la demande de dédouanement).
La demande comprend:
Obtenir le dédouanement.
3.2 (Navire au Port) |  | (Autres activités après l'arrivée du navire au port)
2.1 (Navire en partance du port des Etats-Unis) |  |  | EXONÉRATION DE TAXES À L'IMPORTATION
Recevoir le connaissement direct.
Demander de l'aide au (statut juridique de l'organisme gouvernemental subventionnaire)
Soumettre (à l'organisme gouvernemental) une demande de certification OGM.
Demander les documents suivants:
(Une agence gouvernementale) émet une certification OGM.
Soumettre (aux autorités agricoles) une demande de certification.
(Les autorités agricoles) délivrent une certification.
Demander un permis d'importation.
Obtenir un permis d'importation
Obtenir une lettre de franchise douanière.
Demander une lettre de franchise douanière.
Transférer tous les documents au transitaire
1.1 (Chargement du navire aux États-Unis) |  |  |  | PRÉPARATION
L'engagement de fret reçu
Informer (les représentants du gouvernement) de la date d'arrivée du navire.
Identifier les personnes à contacter pour les autorisations.